Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase, logramos consolidar la arquitectura base del proyecto CrediCheck. Se configuró el entorno de desarrollo y se construyó una API RESTful funcional utilizando Python (FastAPI). Por el lado del cliente, se desarrolló un MVP del Frontend (HTML/JS/Bootstrap) que se comunica exitosamente con el backend. Además, se estructuró el repositorio en GitHub siguiendo buenas prácticas |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes en los objetivos generales ni específicos planteados inicialmente |
| Metodología | Ajuste metodológico y arquitectónico: Se tomó la decisión técnica de transicionar de un frontend monolítico/estático a una arquitectura totalmente desacoplada. Se integrará React (Node.js) para la capa de presentación en el próximo hito. Esto se debe a que React ofrece un mejor manejo del estado para la futura visualización de datos complejos (Dashboards de minería de datos) y refuerza la seguridad al aislar completamente la lógica financiera del backend |
| Evidencias de avance | - Documento de Requerimientos (SRS simplificado). - Documento de Diseño (Avance de arquitectura y diagramas UML). - Archivo README.md (Documentación principal del repositorio, instrucciones de ejecución y stack tecnológico) |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Construcción Backend API | Python, FastAPI, VS Code, Git. | 2 semanas |  | Rápida adopción del framework FastAPI, facilitando la creación de endpoints. | Completado | Ninguno |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar procesos. | Diseño de Interfaz MVP (Frontend) | HTML, JavaScript, Bootstrap. | 2 semanas |  | Decisión de separar capas y no usar Jinja2 por escalabilidad. | Completado | Se planificó migración a React para el Sprint 2. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad (Minería de datos). | Limpieza y Transformación de Datos (CRISP-DM) | Python, Pandas, Jupyter. | 3 semanas |  | El volumen de datos y la limpieza requirió más iteraciones de las calculadas. | En curso | Ninguno |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. | Entrenamiento Modelo de Machine Learning | Python, Scikit-Learn. | 2 semanas |  | Retraso originado por la extensión de la fase de limpieza de datos. | Con retraso | Implementación temporal de Scoring heurístico para MVP. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La mayor dificultad ha sido el tiempo requerido para el procesamiento de datos del modelo de Machine Learning (fase post-limpieza en CRISP-DM), sumado al desafío de autogestión y coordinación de entregas/tutorías con Chile, considerando las 13 horas de diferencia horaria por mi intercambio en Corea del Sur y al estar desarrollando el proyecto de forma individual. Como factor facilitador, la rápida adopción de FastAPI me permitió construir el esqueleto del backend ágilmente para no frenar el desarrollo visual

Actividades ajustadas o eliminadas: Al trabajar solo y contra el tiempo, ajusté la estrategia de desarrollo del motor de riesgo para no bloquear la presentación del MVP. Implementé un modelo de Scoring heurístico temporal que simula el comportamiento matemático del modelo predictivo final. Además, el desarrollo del frontend definitivo con React.js se movió formalmente al siguiente hito, manteniendo un MVP en Vanilla JS para cumplir con los plazos de esta revisión

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El entrenamiento final del modelo predictivo (Scikit-Learn) se encuentra retrasado. Finalicé la recolección y limpieza inicial de datos, pero falta la fase de modelado y calibración de algoritmos. La estrategia será dedicar sesiones de trabajo exclusivas a la ciencia de datos durante los próximos días para reemplazar el motor heurístico por el modelo real en la API

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.